项目名称：潼南蛋鸡场电力设备整改项目

**竞争性比选**

**招标文件**

招标人：重庆华牧现代农业有限公司

2025年7月

# 第一章 邀请函

各电力服务公司：

招标人重庆华牧现代农业有限公司，现就潼南蛋鸡场电力设备整改项目进行竞争性比选招标，欢迎有资质、符合条件的单位参与此次竞争性比选。

## 一、概况与招标范围

（一）工程项目概述

1.项目名称：潼南蛋鸡场电力设备整改项目。

2.最高限价：500000元。

3.主要建设内容：

10KV调压器3150KVA一台满足用电需求：

（1）3150KVA调压器一台。

（2）金具和10KV电力电缆一套。

（3）户外调压器基础一座包含基础及设备的接地。

（4）不锈钢围栏（安全标识标牌）。

（5）通电试验。

（6）人工及机具等。

4.项目建设地址：重庆市潼南区古溪镇玉家村100号

5.项目施工工期：自合同签订起20日内完成。

（二）招标范围

潼南蛋鸡场电力设备整改项目(增压设备)。

## 二、投标人资格要求

具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工承包资质或者输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具有国家电力主管部门核发的承装、承修、承试四级及以上电力设施许可证。另外，在人员、业绩、资金等方面还应具有相应的能力。

## 三、招标文件的获取及评标方法

（一）投标人联系重庆华牧现代农业有限公司现场获取。

### 联系人：夏南田

联系电话：13983444532

（二）评标方式：低价中标

## 四、投标文件的递交

（一）递交时间：2025年7月7日11：30前，逾期送达的投标文件不予受理。

（二）送达地点：重庆市江北区百业兴大厦4楼。

（三）投标保证金

1.投标人投标时需向华牧现代农业缴纳投标保证金人民币：10000元（大写：壹万元整），在开标后15个工作日内退还除中标人外的其他投标人的投标保证金（保证金不计利息）。中标人所缴纳的保证金在合同签订后10个工作日内退还中标人，中标人如放弃签订合同，则视为违约，即投标保证金不予退还。

2.递交账户：

账号：3100041019200346731

开户行：中国工商银行股份有限公司潼南支行

递交时间；2025年7月5日下午17：00前

备注：单位名称及用途

1. 低价风险担保金

1、低价风险担保：中选价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中选人放弃中选，招标人有权不退还其投标保证金。

2、中选人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中选价）×3，且最高不超过最高限价的85%。

（3）低价风险担保送达比选人的时间：从比选人中选通知书送达拟中选人之日起5个工作日内；

（4）中选人因自身原因未按中选通知书规定的时限与招标人签订合同的，招标人有权扣除其低价风险担保并取消中选资格。

（5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。

3、低价风险担保的退还时间：验收完成后30天内无息返还低价风险担保金。

4、拟中选人放弃中选项目，无正当理由不与招标人签订合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照招标文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中选资格，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，拟中选人或中选人应对超过部分予以赔偿。

备注：拟中选人未按时提交低价风险担保，且属于可以延长低价风险担保提交期限的特殊情形时，经比选人同意，可适当延长低价风险担保的提交期限。

5、投标总报价低于最高限价85%的，投标人应在编制投标文件时，在投标函部分中递交低价风险担保提交承诺书。承诺书格式详见附件。

（五）付款方式

1主要设备到达现场经甲方验收后，乙方开具合同总价50%的增值税发票，甲方支付至合同总额的50%。

2.设备安装调试完成并验收合格后，乙方开具剩余50%增值税发票，甲方支付至合同总额的97%，剩余3%为质保金，一年后无质量问题，无息退还。

（六）投标费用

投标人自行负责投标过程中的一切费用。

## 五、联系方式

联系人：夏南田 电话：13983444532

地址：重庆市江北区百业兴大厦4楼

重庆华牧现代农业有限公司

2025年6月30日

# 第二章 投标人须知

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| 1 | 招标人 | 招标人：重庆华牧现代农业有限公司  地址：重庆市江北区百业兴大厦4楼  联系人：夏南田  电话：13983444532 |
| 2 | 项目名称 | 潼南蛋鸡场电力设备整改项目 |
| 3 | 标的 | 潼南蛋鸡场电力设备整改项目 |
| 4 | 最高限价 | 最高限价为500000元，超过最高限价为废标。 |
| 5 | 投标人资质条件、能力和信誉要求 | 投标人应具备以下资格条件：具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工承包资质或者输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具有国家电力主管部门核发的承装、承修、承试四级及以上电力设施许可证。另外，在人员、业绩、资金等方面还应具有相应的能力。 |
| 6 | 投标文件递交时间 | 2025年7月7日11：30前（北京时间） |
| 7 | 投标文件  递交地点 | 地址：重庆华牧现代农业有限公司  联系人：夏南田  电话：13983444532 |
| 8 | 投标文件数量 | 正本1份，副本1份，电子版1份 |
| 9 | 投标文件  内容 | 1.投标函，加盖单位公章（格式详见附件）  2.单位资质证明复印件，加盖单位公章（包括但不限于有效营业执照、资质证书等） |
| 10 | 投标文件  密封 | 1.投标文件应装订成册装入大袋中密封，大袋密封套上写明如下内容：  投标人：投标人名称（加盖公章）  项目名称：潼南蛋鸡场电力设备整改项目  2.投标函与单位资质证明等加盖公章，一并装入大袋。 |
| 11 | 踏勘现场组织 | 不统一组织。 |

# 

# 第三章 报价函格式

报 价 函

重庆华牧现代农业有限公司：

收悉贵司《潼南蛋鸡场电力设备整改项目招标文件》，我司完全理解和接受竞争性比选招标文件的规定和要求。我司对该工程报价如下：

潼南蛋鸡场电力设备整改项目报价为 元（大写： 元）。

### 我司承诺：若我司中标，我司将按竞争性比选招标文件规定和投标文件与贵司签订合同。

联系人： 联系电话：

地 址：

单位名称（盖章）：

2022年 月 日

附：营业执照、单位资质、业绩等证明资料。